## Лист1
№ | Наименование задачи | Исполнители | [5 empty] | 2023-12-04 | 2023-12-05 | 2023-12-06 | 2023-12-07 | 2023-12-08 | 2023-12-09 | 2023-12-10 | 2023-12-11 | 2023-12-12 | 2023-12-13 | 2023-12-14 | 2023-12-15 | 2023-12-16 | 2023-12-17 | 2023-12-18 | 2023-12-19 | 2023-12-20 | 2023-12-21 | 2023-12-22
|  | И.В.Б. | К.А.В. | Е.Е.А. | Ч.С.Ю. | С.А.С. | К.В.В.
1 | Создание приложения
1.1 | Выбор модели МО | + | + | bar: 2023-12-04 to 2023-12-07
1.2 | Создание скрипта на языке Python , реализующего преобразование вводимого текста в краткий конспект, с использованием готовой библиотеки машинного обучения | + | + | bar: 2023-12-08 to 2023-12-10
1.3 | Создание Web-приложения, реализующего пользовательский интерфейс для работы со скриптом, с помощью библиотеки Streamlit | + |  | + | bar: 2023-12-09 to 2023-12-11
1.4 | Размещение приложения в облаке StreamlitCloud | + |  |  | + | bar: 2023-12-11 to 2023-12-12
1.5 | Доработка приложения, испраление ошибок | + | + | + | + | bar: 2023-12-12 to 2023-12-19
2 | Тестирование приложения
2.1 | Написание тестов для приложения | + |  |  | + | bar: 2023-12-09 to 2023-12-11
2.2 | Контроль прохожения тестов, фиксация и передача баг-репорта | + | + | + | + | + | + | bar: 2023-12-11 to 2023-12-19
3 | Подготовка документации
3.1 | Подготовка пользовательской документации | + |  |  |  |  | + | bar: 2023-12-11 to 2023-12-19
3.2 | Подготовка черновика решения | + |  |  |  |  | + | bar: 2023-12-04 to 2023-12-12
3.3 | Подготовка итоговой презентации | + | + | + | + | + | + | bar: 2023-12-18 to 2023-12-21
4 | Сдача черновика решения | + | + | + | + | + | + | bar: 2023-12-13
5 | Сдача чистового решения | + | + | + | + | + | + | bar: 2023-12-20
6 | Сдача итоговой презентации | + | + | + | + | + | + | bar: 2023-12-21
7 | Защита проекта | + | + | + | + | + | + | bar: 2023-12-22
| Ильин В.Б. – лидер проекта/Scrum-мастер (задаёт направление проекта, отвечает за взаимодействие, помогает с поддержкой фронтенда). | И.В.Б.
| Кравцов А.В. – инженер по машинному обучению (отвечает за интеграцию модели в структуру проекта, её настройку и оптимизацию для конкретных задач.). | К.А.В.
| Ефимович Е.А. – Full Stack-разработчик (специалист, занимающийся созданием и поддержкой фронтенда). | Е.Е.А
| Чашников С.Ю.– Инженер MLOps (ответственен за развёртывание приложения в облаке, проводит тестирование, следит за функционированием приложения). | Ч.С.Ю.
| Салов А.С. – планировщик (отвечает за планирование, следит за соблюдением сроков). | С.А.С.
| Крючков В.В. – документалист/технический писатель (член команды, отвечает за создание технической документации, руководств пользователя и отчетов о проделанной работе). | К.В.В.